## Datos
INGENIERÍA DE SOFTWARE II - SCRUM ALAMEDA
MIEMBRO |  | ROL | INGRESO | PREFERENCIA | H/H SEMANAL | VELOCIDAD SPRINT | CONTADOR
Eduardo Ortiz |  | D.T. | 2019-2s |  | 7.5 | 22.5 | 0
Guillermo Bernal |  | S.M. | 2019-2s |  | 8 | 24 | 0
Hugo Wong |  | D.T. | 2019-2s |  | 8 | 24 | 0
Karen Bermudez |  | P.O. | 2019-2s |  | 7.5 | 22.5 | 0
Oswaldo Aguilar |  | D.T. | 2020-1s |  | 8 | 24 | 0
[5 empty] | 39 | 117
SPRINT WEEKS | 3 |  | PUNTO DE ESFURZO | 1 H/H |  | BACKLOG SIZE | 383
# SPRINT SEMESTRE | 3 |  | # SPRINTS | 3.2735 |  | EXCESO | 0.2735

## Semanas
Sprint 1 | Semana 1 | 2020-06-29 | 2020-07-04
| Semana 2 | 2020-07-06 | 2020-07-11
| Semana 3 | 2020-07-13 | 2020-07-18
Sprint 2 | Semana 1 | 2020-07-20 | 2020-07-25
| Semana 2 | 2020-07-27 | 2020-08-01
| Semana 3 | 2020-08-03 | 2020-08-08
Sprint 3 | Semana 1 | 2020-08-10 | 2020-08-15
| Semana 2 | 2020-08-17 | 2020-08-22
| Semana 3 | 2020-08-24 | 2020-08-29
| Entrega | 2020-08-31 | 2020-09-04

## Estimación
|  | HISTORIA | ESTIMACIÓN
|  | AL-00 | 8
ADMINISTRADOR |  | RESIDENTE |  | PERSONAL SEGURIDAD |  | RESUMEN
HISTORIA | ESTIMACIÓN | HISTORIA | ESTIMACIÓN | HISTORIA | ESTIMACIÓN | SUBTOTAL | 383
AD-FU-01 | 8 | RE-FU-01 | 13 | PS-FU-01 | 3 | ELIMINADAS | 32
AD-FU-02 | 5 | RE-FU-02 | 8 | PS-FU-02 | 3 | TOTAL | 351
AD-MC-01 | 13 | RE-FU-03 | 5 | PS-FU-03 | 5 | VELOCIDAD | 117
AD-MC-02 | 5 | RE-FU-04 | 20 | PS-FU-04 | 8 | SPRINTS | 3
AD-MC-03 | 3 | RE-FU-05 | 8 | PS-FU-05 | 5 | EXCEDENTE | 0
AD-MC-04 | 3 | RE-FU-06 | 13 | PS-FU-06 | 5
AD-MC-05 | 3 | RE-FU-07 | 13 | PS-FU-07 | 8
AD-MC-06 | 2 | RE-FU-08 | 8 | PS-FU-08 | 5
AD-MC-07 | 2 | RE-FU-09 | 8 | PS-FU-09 | 3
AD-MC-08 | 2 | RE-FU-10 | 13 | PS-FU-10 | 3
AD-FU-03 | 2 | RE-FU-11 | 8 | PS-FU-11 | 3
AD-FU-04 | 3 | RE-FU-12 | 5 | PS-FU-12 | 1
AD-FU-05 | 3 | RE-FU-13 | 3 | PS-FU-13 | 20
AD-FU-06 | 3 | RE-FU-14 | 8 | SUBTOTAL | 72
AD-FU-07 | 2 | RE-FU-15 | 8 | ELIMINADAS | 0
AD-FU-08 | 5 | RE-FU-16 | 5 | TOTAL | 72
AD-FU-09 | 2 | RE-FU-17 | 8
AD-FU-10 | 3 | RE-FU-18 | 5
AD-FU-11 | 2 | RE-FU-19 | 5
AD-FU-12 | 2 | RE-FU-20 | 3
AD-FU-13 | 5 | RE-FU-21 | 3
AD-FU-14 | 2 | RE-FU-22 | 2
AD-FU-15 | 2 | SUBTOTAL | 172
AD-FU-16 | 3 | ELIMINADAS | 19
AD-FU-17 | 3 | TOTAL | 153
AD-FU-18 | 3
AD-FU-19 | 13
AD-FU-20 | 13
AD-FU-21 | 3
AD-FU-22 | 2
AD-FU-23 | 5
AD-FU-24 | 3
AD-FU-25 | 1
SUBTOTAL | 131
ELIMINADAS | 13
TOTAL | 118